## 様式１
現場閉所取得計画表 |  |  | 工事名： |  |  | ○○線・川○○工事 | [28 empty] | 様式１
|  |  | 工事箇所： |  |  | 三原市○○町○○
2023-10-01 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 集計
費目 | 工種 | 計画・実績 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
|  | 計画 | [31 empty] | 現場閉所 日数 上段：計画 下段：実績 | 作業 日数 上段：計画 下段：実績
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
|  | 計画 | [31 empty] | 0 | 0
実績
|  | 備考 | [31 empty] | ○月週休２日達成率
①現場閉所：
②対象期間：
[34 empty] | 達成率 | ①/②
＝
累計週休２日達成率
③現場閉所：
④対象期間：
[34 empty] | 達成率 | ③/④
＝
＜凡例＞○：作業日，△：振替作業日，●：現場閉所，▲：振替現場閉所日，■：天候等による現場閉所日
日付、曜日はＡ３セルに年月を入力すると自動で配置されます。（土日の着色も自動で着色されます）
祝日は着色されません
Note on A4: 年月入力
Note on AJ28: 当該月の実績日数を記入
Note on AJ33: 「工事着手する日」からの合計日数を記入

## 様式1（記載例（計画））
現場閉所取得計画表 |  |  | 工事名： |  |  | ○○線・川○○工事 | [28 empty] | 様式１
|  |  | 工事箇所： |  |  | 三原市○○町○○
令和５年○月 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 集計
費目 | 工種 | 計画・実績 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
準備 |  | 計画 | [31 empty] | 現場閉所 日数 上段：計画 下段：実績 | 作業 日数 上段：計画 下段：実績
実績
土工 | 掘削工 | 計画
実績
| 法面整形 | 計画
実績
護岸基礎工 | コンクリートブロック基礎 | 計画
実績
法覆護岸工 | 大型ブロック積 | 計画
実績
後片付け |  | 計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
|  | 計画 | [5 empty] | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |  |  | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ● | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 6 | 15
実績
|  | 備考 | 三原市○○町○○ 6 木: 工事着手する日; 三原市○○町○○ 13 木: 夏季休暇の場合で平日については計画実績とも入力しない（空白とする）; 三原市○○町○○ 15 土: 夏季休暇であっても土日は閉所日とする。; 三原市○○町○○ 22 土: 関係者との調整による現場作業日; 三原市○○町○○ 24 月: 22日の振替休工; 三原市○○町○○ 29 土: 年末年始の場合は計画実績とも入力しない（空白とする）ただし作業を行う場合は入力を行う | ○月週休２日達成率
①現場閉所：
②対象期間：
[34 empty] | 達成率 | ①/②
＝
累計週休２日達成率
③現場閉所：
④対象期間：
[34 empty] | 達成率 | ③/④
＝
＜凡例＞○：作業日，△：振替作業日，●：現場閉所，▲：振替現場閉所日，■：天候等による現場閉所日
Note on I27: 「工事着手する日」と 「工事完了日」を備考に明記
Note on AJ27: 当該月の実績日数を記入
Note on AJ32: 「工事着手する日」からの合計日数を記入

## 様式1（記載例（実績））
現場閉所取得計画表 |  |  | 工事名： |  |  | ○○線・川○○工事 | [28 empty] | 様式１
|  |  | 工事箇所： |  |  | 三原市市○○町○○
令和５年○月 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 集計
費目 | 工種 | 計画・実績 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
準備 |  | 計画 | [31 empty] | 現場閉所 日数 上段：計画 下段：実績 | 作業 日数 上段：計画 下段：実績
実績
土工 | 掘削工 | 計画
実績
| 法面整形 | 計画
実績
護岸基礎工 | コンクリートブロック基礎 | 計画
実績
法覆護岸工 | 大型ブロック積 | 計画
実績
後片付け |  | 計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
|  | 計画 | [5 empty] | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |  |  | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ● | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 6 | 15
|  | 実績 | [5 empty] | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |  |  | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ● | ▲ | ○ | ■ | ○ | ○ | △ |  |  | 7 | 15
|  | 備考 | 三原市市○○町○○ 6 木: 工事着手する日; 三原市市○○町○○ 13 木: 夏季休暇の場合で平日については計画実績とも入力しない（空白とする）; 三原市市○○町○○ 15 土: 夏季休暇であっても土日は閉所日とする。; 三原市市○○町○○ 22 土: 関係者との調整による現場作業日; 三原市市○○町○○ 24 月: 22日の振替休工; 三原市市○○町○○ 26 水: 雨天による現場閉所; 三原市市○○町○○ 29 土: 26日の振替作業日; 三原市市○○町○○ 30 日: 年末年始休暇の場合は計画実績とも入力しない（空白とする）ただし作業を行う場合は入力を行う | ○月週休２日達成率
[34 empty] | ①現場閉所： | 7
[34 empty] | ②対象期間： | 22
[34 empty] | 達成率 | ①/②
[34 empty] | ＝ | 31.82%
累計週休２日達成率
③現場閉所：
④対象期間：
[34 empty] | 達成率 | ③/④
＝
＜凡例＞○：作業日，△：振替作業日，●：現場閉所，▲：振替現場閉所日，■：天候等による現場閉所日
Note on I27: 「工事着手する日」と 「工事完了日」を備考に明記
Note on AF27: 現場閉所（夏季休暇等）が変更になった場合は，その理由を備考欄に記入
Note on AJ27: 当該月の実績日数を記入
Note on AJ32: 「工事着手する日」からの合計日数を記入