## 建設工事請求書様式
請 求 書
請求金額 | [13 empty] | 円
工 事 名
工事場所 |  |  | 三原市 | [6 empty] | 検査年月日 |  |  |  | 年 月 日
請負金額 | [13 empty] | 円
うち消費税及び 地方消費税額 | [13 empty] | 円 | （適用税率10％）
請負金額 |  | 前払金額 |  |  |  | 部分払いのある場合 | [6 empty] | 今回請求額 |  |  | 残 額
[6 empty] | 今回までの出来高 |  |  | 同左に対する | 控除額
[6 empty] | 歩 合 | 金 額 |  | ０．９ 相当額
部分払いのある場合 | 今回請求に係る 出来高金額 |  |  | 円 |  |  |  |  | （うち消費税及び 地方消費税額） | 円 | [5 empty] | （適用税率10％）
| 上記の9割金額 |  |  | 円 |  |  |  |  | （うち消費税及び 地方消費税額） | 円 | [5 empty] | （適用税率10％）
三 原 市 長 様
[11 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日
上記のとおり請求します。
住 所
[8 empty] | 氏 名 | [7 empty] | ㊞
適格請求書 発行事業者登録番号
前 払 金 請 求 書
前払金請求金額 | [13 empty] | 円
工 事 名
工事場所 |  |  |  |  | 三原市
請負金額 | [13 empty] | 円
うち消費税及び 地方消費税額 | [13 empty] | 円 | （適用税率10％）
三 原 市 長 様
[12 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日
上記のとおり請求します。
住 所
[8 empty] | 氏 名 | [8 empty] | ㊞
適格請求書 発行事業者登録番号
中 間 前 払 金 請 求 書
中間前払金請求金額 | [13 empty] | 円
工 事 名
工事場所 |  |  |  |  | 三原市
請負金額 | [13 empty] | 円
うち消費税及び 地方消費税額 | [13 empty] | 円 | （適用税率10％）
三 原 市 長 様
[12 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日
上記のとおり請求します。
住 所
[8 empty] | 氏 名 | [8 empty] | ㊞
適格請求書 発行事業者登録番号
B
A
A
B
B
A
A
B
A
B
B
前払金の請求には､この
様式を使用してください。
中間前払金の請求には､この
様式を使用してください。
中間前払がある場合は､前払金額と中間前払金額を足した金額
非該当欄があれば斜線を引いてください。
2回目の部分払い以降は前回までの出来高を控除した金額

## 書き方の例（前払有）
【 請求書の記入例 】
（１） 完成検査時の請求（部分払いのない場合）
請負金額 |  |  | 前払金額 | 部分払いのある場合 |  |  |  | 今回請求額 | 残 額
|  |  |  | 今回までの出来高 |  | 同左に対する | 控除額
|  |  |  | 歩 合 | 金 額 | ０．９ 相当額
10000000 |  |  | 4000000 |  |  |  |  | 6000000 | 0
（２） 部分引渡し（一部完成）に伴う請求
（例） 請負額１,０００万円､前払金額４００万円のとき､部分引渡しに係る出来高が７０％の場合。
請負金額 |  |  | 前払金額 | 部分払いのある場合 |  |  |  | 今回請求額 | 残 額
|  |  |  | 今回までの出来高 |  | 同左に対する | 控除額
|  |  |  | 歩 合 | 金 額 | ０．９ 相当額
10000000 |  |  | 4000000 | 70% | 7000000 |  | 2800000 | 4200000 | 1800000
※ 部分引渡しの場合､一割留保をしないため､「同左に対する0.9相当額」欄に斜線を引く。
（３） 部分払い（出来高払い）の場合 → 計算上の控除対象金額を記入する。
（例） 請負額１,０００万円､前払金額４００万円のとき､
①1回目の出来高50%､②２回目70%の部分払い（出来高払い）をする場合。
① １回目 (出来高５０％)
請負金額 |  |  | 前払金額 | 部分払いのある場合 |  |  |  | 今回請求額 | 残 額
|  |  |  | 今回までの出来高 |  | 同左に対する | 控除額
|  |  |  | 歩 合 | 金 額 | ０．９ 相当額
10000000 |  |  | 4000000 | 50% | 5000000 | 4500000 | 2000000 | 2500000 | 3500000
② ２回目（出来高７０％）
請負金額 |  |  | 前払金額 | 部分払いのある場合 |  |  |  | 今回請求額 | 残 額
|  |  |  | 今回までの出来高 |  | 同左に対する | 控除額
|  |  |  | 歩 合 | 金 額 | ０．９ 相当額
10000000 |  |  | 4000000 | 70% | 7000000 | 6300000 | 5300000 | 1000000 | 2500000
③ 完成時
請負金額 |  |  | 前払金額 | 部分払いのある場合 |  |  |  | 今回請求額 | 残 額
|  |  |  | 今回までの出来高 |  | 同左に対する | 控除額
|  |  |  | 歩 合 | 金 額 | ０．９ 相当額
10000000 |  |  | 4000000 | 100% | 10000000 |  | 7500000 | 2500000 | 0
B
A
A
B
B
A
A
B
B
A
A
B
A
B
※ 控除額 ＝ 前払金額のうち出来高割合相当分 ＋ 前回までの部分払金額
＝ （4,000,000 × 50%） ＋ 0 ＝ 2,000,000
※ 今回請求額 ＝ 4,500,000 － 2,000,000 ＝ 2,500,000
※ 控除額 ＝ 前払金額のうち出来高割合相当分 ＋ 前回までの部分払金額
＝ （4,000,000 × 70%） ＋ 2,500,000 ＝ 5,300,000
※ 今回請求額 ＝ 6,300,000 － 5,300,000 ＝ 1,000,000
※ 控除額 ＝ 前払金額のうち出来高割合相当分 ＋ 前回までの部分払金額
＝ （4,000,000 × 100%） ＋ （2,500,000 ＋ 1,000,000） ＝ 7,500,000
※ 今回請求額 ＝ 10,000,000 － 7,500,000 ＝ 2,500,000
※非該当欄には斜線を引く。
※非該当欄には斜線を引く。
※ 今回請求額 ＝ 請負金額 － 前払金額
＝ 10,000,000 - 4,000,000 ＝ 6,000,000
（今回までの出来高金額）

## 書き方の例（前払無）
（４） 部分払い（出来高払い）の場合 → 計算上の控除対象金額を記入する。
| （例） |  | 請負額１,０００万円､前払金額なしのとき､
①1回目の出来高50%､②２回目70%の部分払い（出来高払い）をする場合。
| ① | １回目 (出来高５０％)
請負金額 |  |  | 前払金額 | 部分払いのある場合 |  |  |  | 今回請求額 | 残 額
|  |  |  | 今回までの出来高 |  | 同左に対する | 控除額
|  |  |  | 歩 合 | 金 額 | ０．９ 相当額
10000000 |  |  |  | 50% | 5000000 | 4500000 |  | 4500000 | 5500000
| ② | ２回目（出来高７０％）
請負金額 |  |  | 前払金額 | 部分払いのある場合 |  |  |  | 今回請求額 | 残 額
|  |  |  | 今回までの出来高 |  | 同左に対する | 控除額
|  |  |  | 歩 合 | 金 額 | ０．９ 相当額
10000000 |  |  |  | 70% | 7000000 | 6300000 | 4500000 | 1800000 | 3700000
| ③ | 完成時
請負金額 |  |  | 前払金額 | 部分払いのある場合 |  |  |  | 今回請求額 | 残 額
|  |  |  | 今回までの出来高 |  | 同左に対する | 控除額
|  |  |  | 歩 合 | 金 額 | ０．９ 相当額
10000000 |  |  |  | 100% | 10000000 |  | 6300000 | 3700000 | 0
B
A
B
A
A
B
A
B
※ 控除額 ＝ 前回までの部分払金額
＝ 0
※ 今回請求額 ＝ 4,500,000 － 0 ＝ 4,500,000
※ 控除額 ＝ 前回までの部分払金額
＝ 4,500,000
※ 今回請求額 ＝ 6,300,000 － 4,500,000 ＝ 1,800,000
※ 控除額 ＝ 前回までの部分払金額
＝ 4,500,000 ＋ 1,800,000 ＝ 6,300,000
※ 今回請求額 ＝ 10,000,000 － 6,300,000 ＝ 3,700,000
※非該当欄には斜線を引く。
（今回までの出来高金額）